附件1：

2017年蕉岭县梅江韩江绿色健康文化旅游产业带建设行动方案任务表（51项）

| 序号 | 项目内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机制体制（4项） |  |  |  |  |
| 1 | 调整完善梅江韩江绿色健康文化旅游产业带领导小组及办公室，设立专门的领导机构。 |  | 县府办、县文体旅游局 | 2017年5月 |  |
| 2 | 参照市做法推动成立县级旅游发展委员会，旅游资源丰富的镇明确承担相关工作的机构。 | 县编办 | 县府办、各镇人民政府、县有关单位 | 2017年12月 |  |
| 3 | 参照市的做法，成立创建广东省全域旅游示范县领导机构，办公室必须专门抽调人员、安排固定办公场所。 | 县文体旅游局 | 县府办、各镇人民政府，县有关单位 | 2017年6月 |  |
| 4 | 按照创建全域旅游示范县要求，参照市的做法，探索优化完善旅游审判、工商旅游监管、公安旅游执法职能。 | 县编办 | 县法院、县市场安全监管局、县工商和质监局、县公安局 | 2017年12月 |  |
| 二 | 政策措施（8项） |  |  |  |  |
| 5 | 制订出台《2017年蕉岭县梅江韩江绿色健康文化旅游产业带行动方案》。 |  | 县府办、县文体旅游局 | 2017年6月 |  |
| 6 | 编制《蕉岭县全域旅游发展规划》。 | 县文体旅游局 | 各镇人民政府、县有关单位 | 2017年6月 |  |
| 7 | 制订《蕉岭县创建广东全域旅游示范县工作方案》。 | 县文体旅游局 | 各镇人民政府、县有关单位 | 2017年4月 |  |
| 8 | 根据《梅州市梅江韩江绿色健康文化旅游产业带发展规划（2016 —2030）》，推动以产业带规划为引领的“多规合一”，统筹产业发展、基础设施、城乡建设、项目设计、土地利用、环保规划等。 | 县发展改革局 | 各镇人民政府、县有关单位 | 2017年12月 |  |
| 9 | 对接和推动“三师”（规划师、设计师、工程师）下乡活动，提高乡村规划建设水平。 | 县住房城乡规划建设局 | 县法制局、各镇人民政府 | 2017年12月 |  |
| 10 | 建立完善绿色健康食品安全管理制度，加大安全用药宣传和农作物质量安全培训，加强农产品质量专项整治活动，从源头上控制我县有害蔬菜、水果等生产，打造蕉岭长寿健康食品品牌。 | 县农业局 | 县工商和质监局、县食品药品监管局、县法制局、各镇人民政府 | 2017年12月 |  |
| 11 | 各相关单位争取国家和省扶持中央苏区发展等相关政策支持，积极争取中央和省级资金，推动旅游项目建设。 | 县发展改革局 | 县财政局、县农业局、县林业局、县水务局、县环境保护局、县公路局、县交通运输局、县卫生计生局、县科工商务局、县中小企业局、县文体旅游局等相关单位，各镇人民政府 | 2017年12月 |  |
| 12 | 发挥农业、林业、交通、科技等财政资金的杠杆作用，保障旅游产业发展的资金需求。 | 县财政局 | 县发展改革局、县农业局、县林业局、县水务局、县环境保护局、县公路局、县交通运输局、县卫生计生局、县科工商务局、县中小企业局、县文体旅游局等相关单位，各镇人民政府 | 2017年12月 |  |
| 三 | 推进建设（18项） |  |  |  |  |
| 13 | 推进梅江韩江绿色健康文化旅游产业带建设及创建“广东全域旅游县示范县”动员部署。 | 县文体旅游局 | 各镇人民政府，县有关单位 | 2017年3月 |  |
| 14 | 每年安排 1000 万元以上用于扶持旅游业发展，并逐年增加稳步增长。 | 县财政局 | 县文体旅游局、各镇人民政府 | 2017年12月 |  |
| 15 | 完善辖区内高速公路、国省道、城市道路及连接景区主要道路规划设置或增设符合国家标准的旅游交通标识指引。 |  | 县交通运输局、县公路局、县城综局、各镇人民政府 | 2017年4月 |  |
| 16 | 新增1—2个3亿元以上的重点旅游招商项目，并于年内动工建设，单个项目完成计划投资 10%以上，积极引进有实力、有经验的旅游产业大企业、大集团和旅游产业运营集团。 |  | 县招商局 | 2017年12月 |  |
| 17 | 加快推进梅江韩江绿色健康文化旅游产业带22个项目（计划总投资约 668325元，2017年计划完成投资约 139665元）的建设。 |  | 项目相关单位 | 2017年12月 |  |
| 18 | 加快长潭镇、三圳镇、南磜镇3个特色镇，特别是长潭健康产业园（山水康养小镇）1个旅游小镇的打造建设。 | 长潭镇、三圳镇、南磜镇 | 县发展改革局、县文体旅游局、县农业局、县住房城乡规划建设局、县扶贫开发局、县委农办 | 2017年9月 |  |
| 19 | 打造6个乡村旅游示范村（含1个旅游扶贫村）。 | 县委农办 | 县文体旅游局、县农业局、县住房城乡规划建设局、县扶贫开发局、各相关镇 | 2017年12月 |  |
| 20 | 打造一批特色鲜明的精品民宿、乡村客栈、农家乐，2017年完成3家以上。 | 县文体旅游局 | 各镇人民政府，县民宿（乡村客栈）发展协调领导小组成员单位 | 2017年12月 |  |
| 21 | 创建全域旅游示范县工作，成立领导机构、制定实施方案、做好规划、启动建设。创新发展模式，通过 PPP，政府购买服务等模式积极引进全域旅游产业运营商进行合作共建。 | 县文体旅游局 | 各镇人民政府、各相关单位 | 2017年6月 |  |
| 22 | 成立文化旅游投资公司，成立县文化旅游产业基金，参与旅游公共设施投资和建设。 |  | 县文体旅游局、县财政局 | 2017年12月 |  |
| 23 | 加快推进X019城新线、长潭大桥至同福公路等9条旅游交通公路的规划建设并分步实施，积极探索PPP、BOT、EPC模式，解决景区“最后一公里”交通问题。 | 县交通运输局 | 县公路局、县文体旅游局、县城综局，各镇人民政府 | 2017年12月 |  |
| 24 | 提升完善高速公路、国省道、县内主干道、客运站及主要旅游景区、饭店的中英文旅游交通标识系统建设。 | 各镇人民政府 | 县文体旅游局、县交通运输局、县公路局、县城综局、县发改局、县财政局、县国土资源局 | 2017年12月 |  |
| 25 | 加快县全域旅游服务（集散）中心、旅游休闲咨询中心建设，完成选址立项并争取年底动工。 | 县住房城乡规划建设局 | 县发展改革局、县国土资源局、县财政局、县文体旅游局 | 2017年12月 |  |
| 26 | 全面完成旅游厕所30座改扩建任务，2017年完成好14座，积极推动“厕所革命”行动。 | 县文体旅游局 | 县财政局、县住房城乡规划建设局、县国土资源局等相关单位，各镇人民政府 | 2017年6月 |  |
| 27 | 推进旅游标准化建设，培育景区、酒店、旅行社各1家以上作为标准化建设示范单位。 |  | 县文体旅游局 | 2017年6月 |  |
| 28 | 推进县旅游大数据中心建设，配套建设登陆端口 | 县文体旅游局 | 县科工商务局，各镇人民政府 | 2017年8月 |  |
| 29 | 推进智慧旅游建设，今年创建5家智慧旅游示范单位（含景区、景点、酒店、旅行社）。 |  | 县文体旅游局、县科工商务局 | 2017年12月 |  |
| 30 | 组织旅游从业人员培训，提升旅游从业人员素质，推动旅游行业法律法规、职业道德正能量等。 | 县文体旅游局 | 县人力资源社会保障局 | 2017年12月 |  |
| 四 | 产业融合发展（6项） |  |  |  |  |
| 31 | 推动美丽乡村+旅游，结合省级新农村示范片建设，大力实施乡村旅游“八小工程”。 | 县委农办 | 县住房城乡规划建设局、县文体旅游局、县财政局、县农业局等县有关单位、各镇人民政府 | 2017年12月 |  |
| 32 | 推动红色+旅游，充分发挥原中央苏区县的优势，积极争取上级政策资金支持，推动丘逢甲故居、谢晋元故居、罗福星故居等红色旅游景区提质增效。 |  | 县文体旅游局、县党史办等县有关单位、各镇人民政府 | 2017年12月 |  |
| 33 | 推动健康养生+旅游，充分依托“世界长寿乡”品牌，重点推进铁汉生态养生产业园等长寿旅游休闲项目开发，带动一杯茶、一瓶水、一粒米、一棵笋、一瓶蜜等长寿食品开发。结合县中医医院提升、各镇卫生院中医馆建设，继续提升基层中医馆服务水平。 |  | 县卫生计生局、县文体旅游局、县农业局、县科工商务局、县招商局、县长寿文化发展研究中心长寿办等县有关单位，各镇人民政府 | 2017年12月 |  |
| 34 | 推动体育+旅游，依托足球之乡，大力发展以足球为主导、多元化户外运动为支撑的体育产业体系和开展体育竞赛表演。 | 县文体旅游局 | 县有关单位、各镇人民政府 | 2017年12月 |  |
| 35 | 推动工业+旅游，鼓励工业企业因地制宜发展工业旅游，促进转型升级、大力发展工艺纪念品、户外旅游休闲用品、特色旅游商品制造业。 | 县科工商务局 | 县园区办、县文体旅游局、各镇人民政府、县有关单位 | 2017年12月 |  |
| 36 | 推动文化+旅游，充分依托和挖掘整合丰富的客家文化资源，大力促进客家文化、历史文物与旅游业的融合，加快古村镇、古建筑、古文物等历史遗存的保护和开发利用，打造一批文化旅游精品景区。重点抓好石磜古村落保护利用建设项目建设。 | 县文体旅游局 | 各镇人民政府、县有关单位 | 2017年12月 |  |
| 五 | 宣传造势（6项） |  |  |  |  |
| 37 | 加强区域合作地、主要客源地交流沟通，利用新媒体全方位宣传造势。 | 县文体旅游局 | 县科工商务局、蕉岭移动、蕉岭联通、蕉岭电信公司 | 2017年12月 |  |
| 38 | 建设手机漫游问讯服务系统，对进入蕉岭范围的手机用户进行旅游温馨提示。 | 县委宣传部 | 县文体旅游局，蕉岭移动、蕉岭联通、蕉岭电信公司 | 2017年5月 |  |
| 39 | 利用政府公共资源（如中国蕉岭网、蕉岭电视台、户外宣传栏、广告牌、阅报栏等）对蕉岭旅游形象进行宣传。 | 县委宣传部 | 县广播电视台、县委新闻组、县财政局、县城综局等各相关单位 | 2017年12月 |  |
| 40 | 做大做强参与性高、互动性强的旅游节庆品牌，打造蕉岭特色节庆活动。 | 县文体旅游局 | 各镇人民政府 | 2017年12月 |  |
| 41 | 开展旅游志愿公益服务，壮大旅游志愿者服务队伍，推动蕉岭旅游服务质量提升。 | 团县委 | 县文体旅游局、县教育局 | 2017年6月 |  |
| 42 | 加强《蕉岭县人民政府办公室关于加强旅游市场综合监管工作的意见》实施，强化旅游市场综合执法和安全生产监管，发挥旅游服务质量监督员队伍作用，适时曝光旅游不良行为。 | 县市场与安全监管局 | 县委宣传部、县旅游市场综合监管工作领导小组成员单位，县广播电视台，各镇人民政府 | 2017年12月 |  |
| 注：以上工作任务，均由牵头单位负责组织责任单位落实完成，并汇总按时上报进展情况。 |