## 伍福花园
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期： 2018年6月1日
隐患单位名称 | 蕉岭县伍福花园A、D栋
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 黄明宇
隐患整改 责任人 | 黄明宇 |  | 联系电话 | 13825977878
隐患成因 和现状 | 1、架体转角处立杆缺失严重；2、脚手板未铺满，局部大横杆不连续；3、架体出入口处无防护，顶层刚性拉结缺失。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、架体转角处增加立杆；2、铺满脚手板，大横杆搭设连续；3、加强架体出入口防护，增加顶层刚性拉结。
| 整改资金预算 | 约为5.3万元
| 完成整改时限 | 预计2018年6月30日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐杞文（县委常委、县委统战部部长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## G205国道蕉城段
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2018年6月1日
隐患单位名称 | G205国道蕉城段K2585+680米路面
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 邓俊如（蕉城道班班长）
隐患整改 责任人 | 邓俊如 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | G205国道蕉城段K2585+680米路面，柏油脱落严重形成坑槽，存在行车安全隐患。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、尽快修复路面，消除安全隐患，确保行车安全。
| 整改资金预算 | 约为5.1万元
| 完成整改时限 | 预计2018年6月30日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## 敦伦电站
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2018年6月1日
隐患单位名称 | 蕉岭县新铺敦伦电站
隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 黄利权
隐患整改 责任人 | 黄利权 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 10KV新石线石鼓潭处，有一线路铁塔底部钢结构严重弯曲变形，存在安全隐患。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强隐患附近的安全巡逻管控，设置安全警示标牌，提醒行人；2、对10KV新石线采取立即停电、停产措施；3、将10KV新石线石鼓潭段，进行线路迁移改造。
| 整改资金预算 | 约为5.5万元
| 完成整改时限 | 预计2018年6月30日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 张燕妮 联系电话：7873831