## 碧桂园.翰林御府
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期： 2018年8月2日
隐患单位名称 | 碧桂园•翰林御府
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 练芳林（施工单位负责人）
隐患整改 责任人 | 练芳林 |  | 联系电话 | 15521977852
隐患成因 和现状 | 1、模板连杆拆除过早；2、外脚手架剪刀撑部分未落地；3、塔吊配电箱参数不匹配。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、检测砼强度，若强度不够，则加固混凝土；2、按剪刀撑设置要求补搭设；3、按要求正确设置楼层配电箱。
| 整改资金预算 | 约为5.3万元
| 完成整改时限 | 预计2018年8月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐杞文（县委常委、县委统战部部长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## G205国道广福段
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2018年8月2日
隐患单位名称 | G205国道广福段K2563+500—K2566+300米
隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 林增先（广福道班班长）
隐患整改 责任人 | 林增先 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | G205国道广福段K2563+500—K2566+300米，连续3公里下坡警示标志牌破旧模糊，影响行车安全。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 尽快完善标志牌，消除安全隐患。
| 整改资金预算 | 约为5.1万元
| 完成整改时限 | 预计2018年8月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## 华侨中学
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2018年8月2日
隐患单位名称 | 蕉岭县华侨中学
隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 刘隆基（华侨中学校长）
隐患整改 责任人 | 刘隆基 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 学生宿舍楼建造年份久远，只设计了一个消防楼梯。
隐患可能 引发的后果 | 发生火灾疏散不及时，容易造成人员伤亡。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 搭建学生宿舍连廊，安装金属栏杆。
| 整改资金预算 | 约为20.21万元
| 完成整改时限 | 预计2018年8月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 刘素芬（副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 张燕妮 联系电话：7873831