## 东山雅苑
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期： 2019年2月1日
隐患单位名称 | 蕉岭县东山雅苑C栋
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 陈志辉（施工单位负责人）
隐患整改 责任人 | 陈志辉 |  | 联系电话 | 13823876983
隐患成因 和现状 | 1、外架拆除时连墙杆数量不足；2、未按要求配置配电箱；3、脚手架拆除时楼层阳台未及时安装栏杆。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、按要求补充连墙杆数量；2、立即检查施工用电线路，按规范设置配电箱；3、按规范要求安装楼层阳台栏杆。
| 整改资金预算 | 约为4.5万元
| 完成整改时限 | 预计2019年2月28日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐杞文（县委常委、县委统战部部长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## 华侨场段
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2019年2月1日
隐患单位名称 | G205国道华侨场段K2592+600—K2592+700米
隐患单位地址 | 华侨场 |  | 隐患单位 负责人 | 丘新华（华侨场道班班长）
隐患整改 责任人 | 丘新华 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | G205国道华侨场段K2592+600—K2592+700米，车辙形成坑槽，存在行车、行人安全隐患。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、修复路面，消除安全隐患，确保行车安全。
| 整改资金预算 | 约为4.7万元
| 完成整改时限 | 预计2019年2月28日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## 海龙化工
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2019年2月1日
隐患单位名称 | 梅州市海龙化工有限公司
隐患单位地址 | 文福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 赖仕海（公司负责人）
隐患整改 责任人 | 赖仕海 |  | 联系电话 | 13502359113
隐患成因 和现状 | 1、消防车道的防坠落措施不够完善；2、“三酸”装卸区缺少防车辆碰撞装置，存在安全隐患；3、厂区内缺少警示标志和标识牌；4、消防水泵房配电箱下方未设置绝缘胶垫。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、完善消防车道的防坠落措施；2、“三酸”装卸区增加防车辆碰撞装置；3、增加厂区内警示标志和标识牌；4、消防水泵房配电箱下方需设置绝缘胶垫。
| 整改资金预算 | 约为7.6万元
| 完成整改时限 | 预计2019年2月28日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 陈德志（县委常委、常务副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 张燕妮 联系电话：7873831