2022年蕉岭县撂荒地复耕项目实施方案

一、基本情况

根据梅州市财政局文件《关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（梅市财农[2021]107号）及蕉岭县涉农办文件《关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（蕉涉农办[2022]1号）要求，为更好地完成我县粮食安全责任考核目标，促进我县撂荒地复耕复种，制定本实施方案。

二、项目内容

引导农业经营主体连片流转土地经营权，对撂荒地进行复耕种植粮食作物，带动引导农民流转或自行恢复耕种，通过恢复耕种保持耕地产出能力。重点对路边、村边等交通便利、相对连片的撂荒地进行全面复耕。对季节性撂荒或种植蔬菜等重茬作物的耕地，推行种植结构调整。完成撂荒地复耕面积270亩。

三、支出预算

项目资金30万元，完成撂荒地复耕面积270亩，2022年补贴水稻种植两季，补助方式为政府购买社会化服务和物化补助。用询价的方式确定社会化服务主体及供货商。

1、政府购买社会化服务。对流转撂荒土地复种水稻的经营主体，采集政府购买社会化服务的方式由第三方进行机耕、机收、统防统治等社会化服务，约20.25万元。其中：机耕约9.45万元，（早造撂荒地机耕两遍约240元/亩，晚造机耕一遍约110元/亩）；机收约5.4万元(早晚造各一次，每亩每季约100元)；统防统治约5.4万元(早晚造各两次，在水稻封行期和破口期各防治一次，每亩每季约100元）。

2、物化补助。统一采购水稻配方肥，每亩每季约180.55元，共9.75万元。

3、如询价采购过程中价格出现上下浮动，则调整水稻配方肥补贴金额及采购数量。

四、申报方式

由农业经营主体（或种植户）填写“蕉岭县连片15亩以上撂荒地复耕补贴申请表”（附件2），向所在镇人民政府申报连片15亩以上撂荒地复耕复种项目，经镇、村审核撂荒地面积及撂荒年限并现场拍照，在所在村公示5天。镇、村盖章后将申请表、土地流转合同复印件、现场照片一式叁份于2022年2月10日前报县农业农村局。县农业农村局组织专家组现场审核后，报局党组会研究确定符合条件的实施主体。

五、支出进度计划

实施时间：2022年1月-12月。

资金支出进度计划：2022年4月30日前拨付：9.75万元；2022年8月31日前拨付：11.88万元；2022年11月31日前拨付：8.37万元。

六、目标任务与绩效目标

（一）目标任务

2022年完成撂荒地复耕种植水稻面积270亩,完成省市下达的粮食考核任务。

（二）绩效目标

撂荒地复耕复种水稻面积≧270亩。

七、保障措施

1、成立项目专家组。成立项目专家组对本项目实施过程中进行监督和技术指导。项目专家组由黄广元、黄红宇、徐良达三位高级农艺师组成。

2、加强技术指导。县农业农村局负责提供指导服务，示范片按技术要求加强肥水管理和病虫害防治。

3、加强检查验收。县农业农村局将在早晚稻生长中期、晚稻生产中期组织专家组对示范片进行检查验收。

4、加强宣传引导。利用新媒体加强示范片的宣传，引导群众自发撂荒地复耕，开展双季稻种植，达到以点带面的效果。

蕉岭县农业农村局

2022年1月20日

附件1

2022年蕉岭县撂荒地复耕示范片任务分配表

单位：亩

| 镇别 | 示范片面积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 蕉城镇 | 15 |  |
| 长潭镇 | 80 |  |
| 新铺镇 | 100 |  |
| 三圳镇 | 15 |  |
| 文福镇 | 30 |  |
| 广福镇 | 15 |  |
| 蓝坊镇 | 15 |  |
| 南磜镇 | 15 |  |
| 合计 | 285 |  |

附件2

蕉岭县2022年连片15亩以上撂荒地复耕补贴申请表

| 申请人 |  |  | 企业名称（公章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 撂荒地地点 |  |  | 复耕面积 |  |  |  |
| 经纬度 |  |  | 种植作物 |  |  |  |
| 开户银行网点 |  |  | 账号 |  |  |  |
| 账户名 |  |  | 手机 |  |  |  |
| 种 植 户 申 请 | 本人流转位于 村 村民小组 户农户撂荒两年以上的水田共 亩（附合同及明细表）。现申请省级涉农资金撂荒地复耕复复种粮食作物补贴。 申请人签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 村委会审核意见 |  |  |  | 镇政府审核意见 |  |  |
| 经我村审核，该种植户共 承包我村撂荒两年以上水田 亩用于种植粮食作物。以上信息真实有效，同意申请补贴。 镇 村委会 （公章） 村委主任签名： 年 月 日 |  |  |  | 经我镇审核，并于 年 月 日至 月 日在所在村公示5天，无异议。同意申请补贴。 镇人民政府 （公章） 分管领导签名： 年 月 日 |  |  |
| 专家组意见 |  |  |  | 县农业农村局审批意见 |  |  |
| 专家组签名： 年 月 日 |  |  |  | 蕉岭县农业农村局 （ 公章） 年 月 日 |  |  |