## 国省道改造项目
2023年普通国省道改造项目省补助计划表
单位：万元
序号 | 所在市 | 所在县 | 项 目 名 称 | 建设 性质 | 建设规模（公里） |  |  |  |  | 开工年 | 计划完工年 | 项目总投资 | 拟安排省补助总额 | 已安排省补助 | 2023年省 补助 | 前期批复文号 | 备注
[5 empty] | 合计 | 一级 | 二级(四车道) | 二级（两车道） | 三级及以下 |  |  |  | 省补助总额 | 已安排省投资
合计 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 1600 | 1200 | 0 | 870
1 | 梅州市 | 梅江区 | 国道G206线梅江区育豪至城北段路面改造工程 | 路面改造 | 14.83 |  | 5.755 | 9.075 |  | 2022 | 2023 | 6152.69 | 2585 | 1779 | 806 | 粤交规〔2021〕405号
2 | 梅州市 | 梅县区 | 省道S224线梅县区雁洋雁上圆盘至黄坳段路面改造工程 | 路面改造 | 24.033 |  |  | 24.033 |  | 2021 | 2023 | 6729 | 5528 | 4807 | 721 | 梅市交字〔2021〕8号
3 | 梅州市 | 梅县区 | 省道S227线梅县区桃尧圩镇至松源宝坑段路面改造工程 | 路面改造 | 5.633 |  |  |  | 5.633 | 2022 | 2023 | 1352.54 | 1127 | 817 | 310 | 梅市交字〔2021〕315号
4 | 梅州市 | 蕉岭县 | 省道S332线蕉岭县新铺墟至十二排段路面改造工程 | 路面改造 | 18.468 |  |  | 13.544 | 4.924 | 2022 | 2023 | 5159 | 4100 | 3423 | 677 | 梅市交字〔2021〕192号
5 | 梅州市 | 蕉岭县 | 省道S334蕉岭县蕉城至蓝坊路面大修工程 | 路面改造 | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 1600 | 1200 | 0 | 870 | 蕉发改审批函〔2017〕66号、梅市交字〔2021〕号
6 | 梅州市 | 丰顺县 | 国道G355线丰顺县留隍至潘田段路面改造工程 | 路面改造 | 17.243 |  |  | 17.243 |  | 2022 | 2023 | 5352 | 4817 | 4311 | 506 | 粤交规〔2021〕626号
7 | 梅州市 | 五华县 | 国道G238线五华县龙中至双璜段路面改造工程 | 路面改造 | 16 |  | 4.395 | 11.605 |  | 2022 | 2023 | 5865 | 5095 | 4000 | 1095 | 粤交规〔2021〕598号
8 | 梅州市 | 五华县 | 省道S223线五华县转水五星至华城万子段路面改造工程 | 路面改造 | 17.395 |  |  | 17.395 |  | 2022 | 2023 | 4211.97 | 3791 | 3473 | 318 | 梅市交字〔2021〕321号
9 | 梅州市 | 大埔县 | 国道G235线大埔县三河镇区及西河茶笼至丰村段路面改造工程 | 路面改造 | 6.443 |  |  | 6.443 |  | 2022 | 2023 | 1945 | 1751 | 1611 | 140 | 粤交规〔2021〕384号
10 | 梅州市 | 丰顺县 | 省道S227线丰顺县潭江出米田至留隍横居公路改建工程 | 改建 | 35.389 |  |  | 35.389 |  | 2023 | 2025 | 63032 | 21670 | 3000 | 4000 | 梅市发改审批函〔2019〕33号
11 | 梅州市 | 兴宁市 | 省道S228线兴宁市龙田金星至径南太平段路面改造工程 | 路面改造 | 39.477 |  |  |  | 39.477 | 2022 | 2023 | 9787.91 | 7895 |  | 7895 | 梅市交字〔2022〕167号
12 | 梅州市 | 大埔县 | 省道S222线大埔县桃石（大埔梅县交界）至坑尾段路面改造工程 | 路面改造 | 11.239 |  |  |  | 11.239 | 2022 | 2023 | 2832.45 | 2248 |  | 2248 | 梅市交字〔2022〕201号
13 | 梅州市 | 梅县区 | 省道S242线梅县区梅南圩镇至北洞段红色旅游公路改建工程 | 新改建 | 21.6 |  |  |  | 21.6 | 2023 | 2025 | 26262 | 9720 |  | 1000 | 梅发改投审〔2022〕19号
14 | 梅州市 | 大埔县 | 省道S222线大埔县坑口至高陂段公路改建工程 | 新（改）建 | 19.388 |  |  | 19.388 |  | 2020 | 2023 | 38740 | 10663 | 4847 | 5816 | 梅市发改审批函〔2017〕106号
15 | 梅州市 | 兴宁市 | 省道S226线兴宁市妇幼保健院至高速公路兴宁东出口段改建工程 | 新改建 | 8.604 | 8.604 |  |  |  | 2022 | 2023 | 20364.75 | 5672 | 4400 | 1272 | 梅发改投审〔2021〕24号