蕉岭县农村小型公益性项目建设

以奖代补工作实施方案

（征求意见稿）

为贯彻落实《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅关于印发〈乡村建设行动实施方案〉的通知》（粤办发〔2022〕30号）、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的实施意见〉的通知》（粤办发〔2023〕5号）和《梅州市乡村建设行动实施方案》（梅市乡振组〔2023〕2号）等文件精神，认真实施“百县千镇万村高质量发展工程”，创新乡村建设推进机制，积极调动农民和社会力量参与乡村建设行动，加快建设宜居宜业和美乡村，加力提速打造“百千万工程”典型县。结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，学习运用浙江“千万工程”经验，围绕推进“百县千镇万村高质量发展工程”，瞄准“农村基本具备现代生活条件”的目标，以普惠性、基础性、兜底性民生建设为重点，坚持政府引导、农民参与，因地制宜、分类施策，程序规范、公开透明。进一步完善财政资金奖补机制，撬动社会资金投入，提高财政资金使用效益。支持创新方式依法引导农民和社会力量参与乡村建设，鼓励村级集体经济组织和农民工匠带头人承接乡村建设小型工程项目，健全乡村建设项目实施、村民和社会力量参与机制，构建乡村建设齐抓共管的格局。

二、基本原则

（一）坚持民主决策，筹补结合。农村小型公益性项目建设严格执行相关政策规定，充分尊重村民意愿，以村民集思广益、民主决策、自愿筹资、直接受益为前提，政府给予奖补，实现政府投入和村民筹资投劳相结合，促进农村公益事业发展。

（二）坚持突出重点，注重实效。农村小型公益性项目建设必须考虑村级集体经济组织、农民和地方财政的承受能力，重点支持群众需求最迫切、反映最强烈、利益最直接的农村公益事业建设项目，有计划、有重点地推进，务求取得实效。

（三）坚持全面推进，重点倾斜。以行政村为单位，优先选择一些工作基础较好、村干部得力、群众支持度高、筹资筹劳积极的村给予重点倾斜，发挥示范作用，以带动其他村分期分批组织实施。

（四）坚持规范管理，阳光操作。进一步完善各项制度，实行“四议两公开”，确保议事程序规范化、资金管理精细化，做到公开透明、公平公正，自觉接受社会和群众监督。

三、支持范围

农村小型公益性项目建设以奖代补工作支持已纳入相关专项规划，由村级集体经济组织和农民工匠承接在村域内实施，投资额不超过400万元、技术方案相对简单、建设内容较为单一的同一行政村村内户外农村小型公益性建设项目。主要用于对农民通过民主程序议定的农村小型公益性项目给予奖补，包括开展村内道路（干路、支路、巷路）、机耕路、产业路、农村生活污水治理、小型农田水利、村容村貌改造、公共区域照明、饮水工程、环卫设施、村庄绿化美化、防灾减灾、应急避难设施、文化体育设施等村民迫切需要并直接受益的建设项目。优先将群众支持度高、筹资筹劳积极、自筹资金充足、具备施工条件的列为农村小型公益性项目建设奖补范围。严禁挤占挪用、“以拨作支”、虚列支出等行为，奖补资金不得用于接待、购买交通工具和通讯设备，不得用于办公经费、修建楼堂馆所、各种工资奖金津贴和福利支出、弥补经营性亏损、偿还债务以及其他无关的支出。

有以下情形之一的，不得纳入农村小型公益性项目建设以奖代补范围：

1．涉及永久基本农田（小型农田水利项目除外）、文物保护的项目；

2．不符合生态保护红线、自然保护地管控要求的项目；

3．关系人民群众生命财产安全的、属于危险性较大的项目；

4．安全要求较高和施工技术要求较高的项目；

5．跨行政村及村以上范围的公益事业项目；

6．属于农户家庭所有的房前屋后非公共区域设施建设项目；

7．形象工程类项目；

8．举债兴办的村内公益性项目和经营性项目；

9．没有履行“四议两公开”程序或议事程序不规范的项目；

10．违反减轻农民负担政策超标准筹资筹劳，或违规向农民集资摊派的项目；

11．已获得其他财政支农资金奖励或补贴的项目；

12．未批先建或用已建好项目立项的项目；

13．其他不属于财政奖补范围的项目。

严格控制村内道路整体翻修项目，能局部维修的不全部翻修，不支持单纯改造路面铺油项目。农村小型公益性项目建设以奖代补相关项目实施不得新增地方政府隐性债务，不得新增村级债务。

四、资金来源和奖补标准

（一）资金来源。农村小型公益性项目建设资金由财政奖补资金和村级自筹资金（包括村民筹资筹劳、村集体投入、社会捐资等）组成。县级支持采取以奖代补方式建设，统筹利用符合条件的中央资金和省级资金作为奖补资金来源，同时加强县级财政支持保障力度。

（二）奖补标准。结合实际，奖补资金实行限额控制，原则上财政奖补资金不得超过按项目实际工程结算金额的80%，剩余资金通过村级集体经济组织自筹、社会捐资、村民投工投劳等途径进行解决。现有资金管理办法对项目奖补标准有规定的，从其规定执行。

五、实施步骤

农村小型公益性项目建设按照“先规划、后申报，先审批、后建设，先实施、后奖补”的原则，实行自下而上、先建后补的奖补程序。支持农村小型公益性项目建设施行简易审批，优化可行性研究报告等审批，依法简化用地、环评、乡村规划许可、施工许可等审批手续，可依法不进行招标，参照以下步骤组织实施，具体资金管理办法对审批流程有要求的，按照其现有要求执行。

（一）村级申请。村“两委”依据县级乡村建设任务清单及镇域乡村振兴规划，根据大多数群众意愿和可筹措资金额度，科学合理、量力而行，提出农村小型公益性项目建设方案，按照村级事务“四议两公开”的工作程序，确定村申报项目建设方案。方案应包括项目建设内容、建设地点、资金概算、资金来源、完成时限等内容，并在村内公示5天无异议后上报镇人民政府。不得超过规定范围向农民筹资筹劳，不得以行政命令方式下达筹资筹劳任务。

（二）镇级审核。镇人民政府对村级上报的项目是否符合县级乡村建设任务清单及镇域乡村振兴规划、农村小型公益事业建设以奖代补支持范围，以及村民和社会力量是否积极参与，进行真实性、必要性、可行性和有效性审核，审核通过后上报至县级有关部门审核。

（三）县级审批。县级由分管农业农村工作领导牵头负责，采取精简环节，并联会商会审方式审核。县级行业主管部门、发展改革部门、财政部门和农业农村部门重点就项目建设必要性、建设内容和规模、技术路线、投资概算、是否符合村民自建条件等进行审查。审查通过后批复给镇人民政府。

（四）组织施工。经批准的农村小型公益性建设项目，在镇人民政府统一管理和县级行业主管部门的指导下，由项目申报村负责组织实施，严格按照批准的项目建设内容、地点及规模及时开工建设，不得擅自变更、调整项目。农村小型公益性项目以奖代补以行政村（社区）为单位，可由强村公司、村民委员会、村级集体经济组织或其村属企业作为项目实施主体，组织村民投工投劳、就地取材等开展建设。鼓励村集体经济组织或其领办的合作社组织当地群众组建施工队、本村内农民工匠带头人承接工程，积极推行以工代赈方式，优先吸纳低收入群体参与工程建设。各镇要成立项目指导和监督小组，指导村务监督委员会全程监督工程项目进度和施工质量，根据项目实施情况，必要的可聘请第三方监理公司进行监管，确保工程质量。所有项目必须实行合同管理，由项目申报村与施工单位签订正式合同。

（五）项目验收。项目建设完成后，由县级行业主管部门牵头，会同有关部门开展工程验收并出具验收报告；或者由镇人民政府牵头，成立验收小组对项目进行验收并出具验收报告，可聘请第三方工程造价服务方协助验收核算。验收过程中要有村干部、村民代表、村务监督委员会成员和受益群众代表参与。县级行业主管部门根据各镇上报的项目验收材料和验收结果，对各镇验收结果进行随机抽查，复核查验是否真正按规定执行。实行项目工程质量“一票否决制”，凡是工程质量经验收认定为不合格的，按照要求进行返工和整改，否则不予结算。验收人员违规出具验收合格报告的，要严肃追责。

（六）资金拨付。项目竣工验收合格后，由项目所在镇填写《蕉岭县农村小型公益性项目建设以奖代补项目验收表》和《蕉岭县财政专项资金拨款申请书》，报县级行业主管部门、财政部门，经核实后，由县财政部门通过国库集中支付方式将奖补资金拨付至项目实施单位。

（七）项目管护。按照“谁投资、谁受益、谁所有、谁养护”的原则，农村小型公益性项目建设以奖代补项目形成的固定资产，所有权归所在村级集体经济组织所有并负责项目后期的管护。鼓励社会各界投资农村公益事业，对现有的农村小型公益事业设施，可通过承包、租赁等形式实行市场化运作，提高公益设施的使用效率和管护水平。积极探索建立有利于村级公益设施运行维护的新机制。

（八）档案管理。县级行业主管部门和各镇应根据管理权限，及时将会议记录、筹资筹劳方案、项目申报审批、项目建设预决算、施工合同、建设前中后图片及公开公示图片、验收资料、管护协议等相关原始资料汇总归档，做到一个项目一个档案，规范管理。

六、工作要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。农村小型公益性项目建设实行以奖代补，一方面引导村民、乡贤和社会力量积极参与乡村建设，有利于完善基层民主制度和村级自治制度；另一方面可以利用财政资金撬动社会资金投入乡村建设，发挥财政资金最大社会效益。各镇各单位要高度重视这项惠农民心工程，坚持办实事、重实效，加强组织领导，建立健全工作机制，扎实推进工作落实。

（二）坚持规划先行，注重整体谋划。要科学合理确定本地农村小型公益性项目建设规划，与农村人居环境整治提升有机结合，提高项目建设前瞻性、计划性和协调性，处理好当前和长远、需求与可能、局部与整体等关系。列入规划的撤并村、搬迁村不予支持。要结合农村基础设施建设相关规划整体谋划财政奖补项目，与现有支农项目的政策相衔接，防止重复补助和遗漏。项目安排要整体统筹考虑，不零打碎敲建设，一个项目需一次性解决的尽量一次安排。对于建设规模大、实施难度大、后续管护要求高的项目，要提前做好项目方案和可行性研究，确保顺利实施、持续发挥效用。

（三）明确责任分工，形成工作合力。县农业农村局负责会同县有关单位制定出台农村小型公益性项目建设以奖代补工作实施方案，做好乡村建设项目库与农村小型公益性项目建设以奖代补工作有效衔接，将农村小型公益性项目建设以奖代补工作纳入县委实施乡村振兴战略实绩考核内容；县发展改革局负责做好支持农村小型公益性项目建设施行简易审批，项目建设过程中积极推行以工代赈方式；县财政局负责做好规范农村小型公益性项目建设以奖代补工作资金安排、拨付和管理等工作；县住房城乡建设局负责加强对乡村建设工匠的培训和管理，提高乡村建设工匠技术水平。各单位要加强沟通协调，形成工作合力，配合做好项目规划设计、指导、督促和检查等工作，加强对基层干部的培训，研究解决工作中存在的困难和问题，共同把这项惠农民心工程办好、办实。

（四）加强规范管理，有序推进工作。县农业农村局、县财政局要深入调查研究，把好审批关、资金拨付关，要采取不同的方式，加强对项目实施情况进行跟踪和督促检查，及时发现和纠正问题，加强对项目专项资金的监督，严格办理结算。各镇要加强对行政村（社区）提出项目的审核和批复项目建设的管理，确保施工安全、质量合格。严格加强奖补资金管理，严禁截留、挤占、挪用、滞留、虚假冒领奖补资金，各镇政府、村级组织及有关部门不得以任何形式违规提取工作经费。县纪委监委、审计部门要加强对农村小型公益性项目建设以奖代补资金的跟踪和审计监督，对群众举报和违反相关政策的问题，及时查处，确保项目资金的安全和工程质量的优良，坚决维护农民群众的合法权益。对工作有力、程序规范、成效明显的镇、村，优先安排后续项目；对发现存在弄虚作假、形象工程、骗取财政奖补资金等问题的，要依法依规从严查处。

（五）广泛宣传发动，形成共建共识。各镇各单位要将农村小型公益性项目建设以奖代补工作作为“我的家乡我建设”活动的重要组成部分，广泛开展以奖代补政策宣传，及时总结工作成效和亮点，发布一批典型案例小视频，充分利用电视、广播、微信公众号等加强宣传，提高群众和社会公众知晓度，推广好经验好做法，发挥示范带动作用，努力营造全社会共同关注、广泛参与农村公益事业建设的良好氛围。在乡村建设中深入开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，组织农民群众决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享，共同建设美好家园。

本实施方案自2024年9月1日起实施，有效期至2029年8月31日。

附件：1.蕉岭县农村小型公益性项目建设以奖代补项目申报审批表

2.蕉岭县农村小型公益性项目建设以奖代补项目汇总表

3.蕉岭县农村小型公益性项目建设以奖代补项目验收表

附件1

蕉岭县农村小型公益性项目建设

以奖代补项目申报审批表

申报单位（盖章）：    镇    村      填报时间：    年  月  日

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、申报主体基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村民小组数（个） | 自然村数（个） |  |  | 总户数（户） |  |  | 总人口数（人） |  |  | 劳动力总数（人） |  | 受益群众数（人） |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 估算投资总额（万元） |  |  |  |  |  | 计划建设期限 |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 村内道路建设 |  | 干路（米） |  |  |  |  | 支路（米） |  |  |  | 巷路（米） |  |  |
| 机耕路（米） |  |  |  | 产业路（米） |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |
| 农村生活污水治理 |  | 设施（座） |  |  |  |  |  | 集污管网（米） |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利设施 |  | 沟渠（米） |  |  |  |  | 陂头（个） |  |  |  | 挡墙（米） |  |  |
| 村容村貌 | 路灯安装（盏） |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 饮水工程 | 储水池（立方米） |  |  |  |  |  |  | 管道安装（米） |  |  |  |  |  |
| 环卫设施 | 公厕（个） |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村庄绿化美化 | 植树（棵） |  |  |  |  | 绿化环境 （平方米） |  |  |  |  | …… |  |  |
| 防灾减灾 | 应急抗灾仓库（平方米） |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 应急避难设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化体育设施 | 文化活动室（平方米） |  |  |  |  |  | 村民活动场所（平方米） |  |  |  |  | … |  |
| 其他建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、资金来源（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟申请财政奖补资金 |  |  | 村集体投入 |  |  | 社会捐资 |  | 村民筹资筹劳 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 五、村级议事情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 议事方式 |  |  | 召开时间 |  |  | 应到会人数 |  | 实到会人数 |  |  | 同意人数 | 反对人数 | 弃权人数 |
| 六、审批情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村“两委” 意见 | 盖章： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇人民政府 审核意见 | 盖章： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级行业主 管部门意见 | 盖章： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县农业农村 部门意见 | 盖章： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县发展改革 部门意见 | 盖章： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县财政部门 意见 | 盖章： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表为样表，第三项项目基本情况可结合实际增减内容。

附件2

蕉岭县农村小型公益性项目建设以奖代补项目汇总表

填报单位（盖章）：                                             填报时间：    年  月  日

| 序号 | 项目概况 |  |  |  |  | 投资估 算总额 （万元） | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目村 | 项目名称 | 户数 | 人口 | 主要建设内容 |  | 财政奖 补资金 | 村集体 投入 | 社会 捐资 | 村民筹 资筹劳 | 其他 资金 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                                          联系电话：

附件3

蕉岭县农村小型公益性项目建设

以奖代补项目验收表

填报单位（盖章）：                填报时间：    年  月  日

| 一、项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开工时间 |  |  |  |  |
| 项目地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |
| 实施主体 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目完工情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村内道路建设 |  | 干路（米） |  |  |  |  | 支路（米） |  |  |  | 巷路（米） |  |  |  |
| 机耕路（米） |  |  |  | 产业路（米） |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |
| 农村生活污水治理 |  | 设施（座） |  |  |  |  |  | 集污管网（米） |  |  |  |  |  |  |
| 小型农田水利设施 |  | 沟渠（米） |  |  |  |  | 陂头（个） |  |  |  | 挡墙（米） |  |  |  |
| 村容村貌 | 路灯安装（盏） |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 饮水工程 | 储水池（立方米） |  |  |  |  |  |  | 管道安装（米） |  |  |  |  |  |  |
| 环卫设施 | 公厕（个） |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村庄绿化美化 | 植树（棵） |  |  |  |  | 绿化环境 （平方米） |  |  |  |  | …… |  |  |  |
| 防灾减灾 | 应急抗灾仓库（平方米） |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急避难设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文化体育设施 | 文化活动室（平方米） |  |  |  |  |  | 村民活动场所（平方米） |  |  |  |  |  | … |  |
| 其他建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目核算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目及费用名称 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  |  |  | 金额 （万元） |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人员 签名 | 组长： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级行业主 管部门验收 意见 | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镇人民政府 验收意见 | 盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |