## 新兴雅苑工程
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期： 2016年7月4日
隐患单位名称 | 蕉岭县新兴雅苑工程
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 江增怀
隐患整改 责任人 | 江增怀 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 1.三宝四口：部分工人未戴安全帽；2、外架：二层楼板起架处板底未回顶，架体与建筑物层间防护措施不到位。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、责令工人佩戴好安全帽；2、楼板采用钢管进行回顶；架体与建筑物层间采用兜网进行防护。
| 整改资金预算 | 约为5.5万元
| 完成整改时限 | 预计2016年7月30日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 古熠常委
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月10日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7870616

## 文福养护中心
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2016年7月4日
隐患单位名称 | G205国道文福段K2569-2576公路
隐患单位地址 | 文福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 徐运平
隐患整改 责任人 | 徐运平 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | G205国道文福段K2569-2576米处主路面混凝土坏烂，出现下沉。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、修复坏烂路面，消除安全隐患，确保行车安全。
| 整改资金预算 | 约为5.2万元
| 完成整改时限 | 预计2016年7月30日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 温向芳书记
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月10日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7870616

## 石寨土楼景点
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2016年7月4日
隐患单位名称 | 蕉岭县石寨村土楼景点
隐患单位地址 | 南礤镇 |  | 隐患单位 负责人 | 郭松安
隐患整改 责任人 | 郭松安 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 1、树德楼一楼至二楼的楼梯有两块朽烂；2、墩仁楼右侧泥墙结构老式建筑成危房，存在垮塌隐患。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强隐患附近的安全巡查监管，设置临时安全警示标牌，提醒行人；2、更换一楼至二楼的两块朽烂楼梯；3、危房部分已纳入石寨村土楼景点的改造工程。
| 整改资金预算 | 约为8.5万元
| 完成整改时限 | 预计2016年9月30日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐甦常委
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月10日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7870616