## 蕉城段公路
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期： 2017年2月6日
隐患单位名称 | G205国道穿城段K2579—K2583公路
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 邓俊如
隐患整改 责任人 | 邓俊如 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | G205国道穿城段K2579—K2583公路，因沥青路面脱落形成坑槽，存在行车安全隐患。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、修复路面，消除安全隐患，确保行车安全。
| 整改资金预算 | 约为5.1万元
| 完成整改时限 | 预计2017年2月28日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 陈德志（县委常委、常务副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月10日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 联系电话：7870616

## 塔牌600万吨水泥
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2017年2月6日
隐患单位名称 | 塔牌600万吨水泥建设项目部
隐患单位地址 | 文福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 钟华胜
隐患整改 责任人 | 钟华胜 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 项目部东面护坎有2处坍塌，造成中部台阶出现较大裂缝，存在安全隐患。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1.加强隐患附近的安全巡逻管控，设置安全警界线和安全警示标牌，提醒行人；2、进行降坡整改，排除隐患。
| 整改资金预算 | 约为60万元
| 完成整改时限 | 预计2017年2月28日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 陈德志（县委常委、常务副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月10日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 联系电话：7870616

## 烟花爆竹仓库
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2017年2月6日
隐患单位名称 | 蕉岭县鸿鑫烟花爆竹专营有限公司
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 张文明
隐患整改 责任人 | 张文明 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 烟花爆竹仓库约250米围墙倾斜，存在倒塌的安全隐患。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1.加强隐患附近的安全巡逻管控，设置安全警示标牌，提醒行人；2、拆掉倾斜的围墙，重新砌墙。
| 整改资金预算 | 约为5.2万元
| 完成整改时限 | 预计2017年2月28日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 陈德志（县委常委、常务副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月10日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 联系电话：7870616