## 南礤段
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期： 2017年3月2日
隐患单位名称 | 蕉岭县南礤段K2579+600公路
隐患单位地址 | 南礤镇 |  | 隐患单位 负责人 | 罗时军
隐患整改 责任人 | 罗时军 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 1、南礤段2579+600公路，路面沥青脱落形成坑槽，存在行车安全隐患；2、安全标志牌缺损。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、修复路面，消除安全隐患，确保行车安全；3、完善安全标志牌。
| 整改资金预算 | 约为5.1万元
| 完成整改时限 | 预计2017年3月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 陈德志（县委常委、常务副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月10日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 联系电话：7870616

## 职业技术学校实训楼
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2017年3月2日
隐患单位名称 | 蕉岭县职业技术学校实训楼
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 李志宏
隐患整改 责任人 | 李志宏 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 1、外架：局部脚手板铺设不严密；2、安全网挂设不严密；3、部分工人施工作业时未系安全绳。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、要求增加脚手板铺设严密；2、按要求严密挂设安全网；3、要求工人施工作业时要系好安全绳。
| 整改资金预算 | 约为5.1万元
| 完成整改时限 | 预计2017年3月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐杞文副县长
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月10日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 联系电话：7870616

## 农业局业务大楼
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2017年3月2日
隐患单位名称 | 蕉岭县农业局业务大楼
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 罗锦华
隐患整改 责任人 | 罗锦华 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 业务大楼7楼露台铁皮瓦遮雨棚年久失修，腐蚀生锈大部分脱落，存在安全隐患。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1.加强隐患附近的安全巡逻管控，设置安全警示标牌，提醒行人；2、全面拆除腐蚀生锈铁皮瓦，重新搭建铁皮瓦。
| 整改资金预算 | 约为5.3万元
| 完成整改时限 | 预计2017年3月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐杞文副县长
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月10日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 联系电话：7870616