## 回力金属公司
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期： 2017年4月17日
隐患单位名称 | 蕉岭县回力金属综合再生有限公司
隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 林云锋
隐患整改 责任人 | 林云锋 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 1、铸锭车间电器部变压器外墙体、五金仓库门口外墙体、锅炉房水幕除尘外墙体均出现裂缝；2、锅炉房天面铁皮瓦腐蚀较严重，存在安全隐患；3、锅炉保温外壳松动，无安全警示标志；4、材料堆放较乱。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、对出现裂缝的外墙体进行粉刷加固。 2、拆除腐蚀铁皮瓦，重新搭建铁皮瓦。 3、加固松动的锅炉保温外壳。 4、要求材料堆放整齐。
| 整改资金预算 | 约为20万元
| 完成整改时限 | 预计2017年4月30日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 刘仁忠常委
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 联系电话：7870616

## 南礤卫生院业务楼
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2017年4月17日
隐患单位名称 | 蕉岭县南礤镇卫生院业务大楼
隐患单位地址 | 南礤镇 |  | 隐患单位 负责人 | 钟少春
隐患整改 责任人 | 钟少春 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 1、业务大楼顶楼铁皮瓦年久失修，腐蚀生锈大部分脱落，存在安全隐患；2、无消防用水通道。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强隐患附近的安全巡逻管控，设置安全警示标牌，提醒行人。 2、全面拆除腐蚀生锈铁皮瓦，重新搭建铁皮瓦。 3、要求设置消防用水通道。
| 整改资金预算 | 约为22.1万元
| 完成整改时限 | 预计2017年5月30日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 凌浚常委
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 联系电话：7870616

## 文福白湖桥
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2017年4月17日
隐患单位名称 | 蕉岭县文福镇白湖桥
隐患单位地址 | 文福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 丘安珍
隐患整改 责任人 | 丘安珍 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 文福镇白湖桥经核定为四类桥，且过往车辆超载现象严重，可能会出现桥面断裂，影响行车安全。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌和限重标志，提醒来往车辆和行人。 2、组织拆除危桥，重建白湖桥，确保行车安全。
| 整改资金预算 | 约为160万元
| 完成整改时限 | 预计2017年7月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 陈德志（县委常委、常务副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 联系电话：7870616