## 新铺乌岭子山塘
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期： 2017年5月3日
隐患单位名称 | 蕉岭县新铺镇乌岭子山塘
隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 宋荣军
隐患整改 责任人 | 宋荣军 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 山塘因长期风浪冲刷，前坡坡脚塌陷，造成60米的滑坡。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发山塘主坝溃坝，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 放空库容，浇筑齿墙，恢复前坡。
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、前坡坡脚采用打木桩、沙袋加固。 2、浇筑混凝土齿墙固脚及护坡。
| 整改资金预算 | 约为5.5万元
| 完成整改时限 | 预计2017年5月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 李瑞金常委
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 联系电话：7870616

## 桂岭明珠大厦
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2017年5月3日
隐患单位名称 | 桂岭明珠大厦A、B、C栋
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 赖秋萍
隐患整改 责任人 | 赖秋萍 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 1、安全网挂设不严密。2、灭火器材配置数量不够。3、材料堆放较凌乱。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、要求严密挂设安全网。 2、按要求配齐灭火器材。 3、要求材料堆放整齐。 4、加强施工现场检查。
| 整改资金预算 | 约为5.2万元
| 完成整改时限 | 预计2017年5月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 林文建常委
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 联系电话：7870616

## G205国道K2583+000段
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2017年5月3日
隐患单位名称 | G205国道K2583+000处
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 邓俊如
隐患整改 责任人 | 邓俊如 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | G205国道K2583+000处，中间路面严重积水，影响行车安全。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人。 2、组织养护中心在中央隔离带开设泄水槽，确保行车安全。
| 整改资金预算 | 约为5.1万元
| 完成整改时限 | 预计2017年5月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐杞文副县长
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 联系电话：7870616