## 蕉城镇河堤路
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期： 2018年3月2日
隐患单位名称 | 蕉城镇河堤路陂角段
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 赖淼生（施工单位负责人）
隐患整改 责任人 | 赖淼生 |  | 联系电话 | 13643088901
隐患成因 和现状 | 陂角段河堤路坎被破坏，道路易引起崩塌。
隐患可能 引发的后果 | 河堤路崩塌
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、及时筑坎，消除安全隐患，确保行车安全。
| 整改资金预算 | 约为5.1万元
| 完成整改时限 | 预计2018年3月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## G205国道广福段
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2018年3月2日
隐患单位名称 | G205国道广福豪岭村到叶田段K2557—2558路面
隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 林增先（广福道班班长）
隐患整改 责任人 | 林增先 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | G205国道广福豪岭村到叶田段K2557—2558路面，柏油脱落严重，存在行车安全隐患。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、尽快修复路面，消除安全隐患，确保行车安全。
| 整改资金预算 | 约为5.2万元
| 完成整改时限 | 预计2018年3月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## 长潭水库
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2018年3月2日
隐患单位名称 | 蕉岭县长潭水库
隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 黄志权（县交通运输局局长） 潘依山（县农业局局长）
隐患整改 责任人 | 黄志权、潘依山 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 1、长潭渡、西山渡已停止营运，但是相关撤渡手续未办理。 2、“粤蕉岭客00033”及平远籍11艘旅游船未进行更新改造，船舶证书到期后将面临私自载客、违法营运的问题。 3、长潭水库蕉岭区域存在大量碍航渔网，相关渔网本身属于违规渔具，对库区船舶航行安全构成威胁。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、尽快办理撤销渡口、注销船舶证书手续，对渡船进行妥善处置。 2、进一步做好蕉岭长潭水库老旧旅游船升级改造工作，加强宣传、协调，争取相关船舶主动拆解，并加强管理，杜绝非法载客。 3、蕉岭长潭水库碍航渔网因跨越蕉岭、平远两个县区域，政府组织交通、渔政、海事、公安等部门对长潭水库违规渔具联合整治。
| 整改资金预算 | 约为7.8万元
| 完成整改时限 | 预计2018年3月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长） 、徐永岭（副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 张燕妮 联系电话：7873831