## 碧桂园.首府二期
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期： 2018年9月3日
隐患单位名称 | 碧桂园•蕉岭首府二期5#
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 徐绿（施工单位负责人）
隐患整改 责任人 | 徐绿 |  | 联系电话 | 13690871003
隐患成因 和现状 | 1、模板拆模时间过早；2、首部架未设置连墙杆；3、圆盘锯无接地保护。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、检测砼强度，若强度不够，则加固混凝土；2、按首部架设置要求补搭设；3、按要求正确设置圆盘锯接地保护。
| 整改资金预算 | 约为5.2万元
| 完成整改时限 | 预计2018年9月30日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐杞文（县委常委、县委统战部部长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## G205国道文福段
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2018年9月3日
隐患单位名称 | G205国道文福段K2569+00米
隐患单位地址 | 文福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 丘安珍（文福道班班长）
隐患整改 责任人 | 丘安珍 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | G205国道文福段K2569+00米，国道边石块有脱落倾向，影响行车安全。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、尽快清除石块，并砌好路基铺好路面。消除安全隐患，确保行车安全。
| 整改资金预算 | 约为5.1万元
| 完成整改时限 | 预计2018年9月30日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## 黄泥坑石场
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2018年9月3日
隐患单位名称 | 蕉岭县兴福镇堑垣黄泥坑石场
隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 何高刚（石场负责人）
隐患整改 责任人 | 何高刚 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 1、回风巷道安全出口破碎带未支护；2、电缆悬挂凌乱，接头裸露，用木板固定开关，无电缆标识；3、局扇开关距离较近；4、压风、供水自救未设置在采掘中段巷道。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、回风巷道进行支护；2、电缆悬挂规范；3、局扇开关移到安全地带；4、压风、供水自救应设置在采掘中段巷道。
| 整改资金预算 | 约为6.3万元
| 完成整改时限 | 预计2018年9月30日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 陈德志（县委常委、常务副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 张燕妮 联系电话：7873831