## 岭南院子3#
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期： 2018年10月8日
隐患单位名称 | 蕉岭县岭南院子3#
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 卢庆成（施工单位负责人）
隐患整改 责任人 | 卢庆成 |  | 联系电话 | 13539172030
隐患成因 和现状 | 1、施工用地未形成TN—S系统，6#塔吊无专用配电箱；2、首部架连墙杆数量不足；3、通道口设置不合理且无防护。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、立即检查理顺3#楼施工用电TN—S系统，配置专用配电箱；2、按首部架设置要求补搭设；3、按规范要求正确设置通道口及防护。
| 整改资金预算 | 约为5.1万元
| 完成整改时限 | 预计2018年10月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐杞文（县委常委、县委统战部部长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## G205国道蕉城段
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2018年10月8日
隐患单位名称 | G205国道蕉城段K2577+300—K2579+500米处
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 邓俊如（蕉城道班班长）
隐患整改 责任人 | 邓俊如 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | G205国道蕉城段K2577+300—K2579+500米处，柏油脱落严重形成坑槽，存在行车安全隐患。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、尽快修复路面，消除安全隐患，确保行车安全。
| 整改资金预算 | 约为5.2万元
| 完成整改时限 | 预计2018年10月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## 多成电子厂
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2018年10月8日
隐患单位名称 | 梅州市多成电子线路板有限公司
隐患单位地址 | 广福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 石瑞兰（厂办负责人）
隐患整改 责任人 | 石瑞兰 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 厂房生产车间内的通风系统有故障，异味严重，影响工人身体健康。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 更换有故障排气扇，加装大通风管和大功率抽风机。
| 整改资金预算 | 约为5.2万元
| 完成整改时限 | 预计2018年10月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 谢涛（县委常委、县委宣传部部长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 张燕妮 联系电话：7873831