## 县人民医院
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期： 2019年1月2日
隐患单位名称 | 蕉岭县人民医院迁建工程
隐患单位地址 | 蕉城镇 |  | 隐患单位 负责人 | 杨昭强（施工单位负责人）
隐患整改 责任人 | 杨昭强 |  | 联系电话 | 13826579629
隐患成因 和现状 | 1、用电线路架设在脚手架上；2、传染科综合楼架体首步架未设置连墙杆；3、卸料平台未独立搭设。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、立即检查施工用电线路，按规范架设；2、按要求对首步架设置好连墙杆；3、按规范要求搭设独立的卸料平台。
| 整改资金预算 | 约为5.2万元
| 完成整改时限 | 预计2019年1月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐杞文（县委常委、县委统战部部长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## G205国道文福段
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2019年1月2日
隐患单位名称 | G205国道K2571+350米
隐患单位地址 | 文福镇 |  | 隐患单位 负责人 | 丘安珍（文福道班班长）
隐患整改 责任人 | 丘安珍 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | G205国道K2571+350米，右侧砼路面下沉、崩角、坏烂，存在行车安全隐患。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、修复路面，消除安全隐患，确保行车安全。
| 整改资金预算 | 约为3.6万元
| 完成整改时限 | 预计2019年1月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## 辉业建材
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2019年1月2日
隐患单位名称 | 蕉岭县新铺镇辉业建材店
隐患单位地址 | 新铺镇 |  | 隐患单位 负责人 | 谢伟（建材店负责人）
隐患整改 责任人 | 谢伟 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | 1、机械传动（皮带轮）未加防护装置；2、部分作业场所供电线路较零乱；3、配电箱未做好隔离防护装置；4、安全警示标志、安全标识牌不足。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、机械传动（皮带轮）需加防护装置；2、整理规范零乱的供电线路；3、配电箱做好隔离防护装置，配好绝缘垫；4、增加安全警示标志、安全标识牌。
| 整改资金预算 | 约为6.3万元
| 完成整改时限 | 预计2019年1月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 陈德志（县委常委、常务副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 张燕妮 联系电话：7873831