## 岭南院子
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期： 2019年3月1日
隐患单位名称 | 蕉岭县岭南院子5、6号楼
隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 陈斌（施工单位负责人）
隐患整改 责任人 | 陈斌 |  | 联系电话 | 13923028857
隐患成因 和现状 | 1、转料平台未独立搭设，两侧未进行防护；2、配电箱无防火措施，塔吊配电箱参数不匹配；3、电梯井内架体连墙杆不足。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、按规范要求搭设转料平台及防护；2、立即检查施工用电，按规范设置配电箱；3、按要求补充连墙杆。
| 整改资金预算 | 约为4.3万元
| 完成整改时限 | 预计2019年3月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 徐杞文（县委常委、县委统战部部长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## 华侨场段
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2019年3月1日
隐患单位名称 | G205国道华侨场段K2594+300
隐患单位地址 | 华侨场 |  | 隐患单位 负责人 | 丘新华（华侨场道班班长）
隐患整改 责任人 | 丘新华 |  | 联系电话
隐患成因 和现状 | G205国道华侨场段K2594+300，右幅柏油路面大面积脱落形成坑槽，存在行车、行人安全隐患。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1、加强路面巡逻管控，设置临时交通安全警示标牌，提醒来往车辆和行人；2、修复路面，消除安全隐患，确保行车安全。
| 整改资金预算 | 约为3.5万元
| 完成整改时限 | 预计2019年3月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 江运洪（副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人：张燕妮 联系电话：7873831

## 鸿鑫烟爆
梅州市重点安全生产事故隐患情况登记表
蕉岭县安委办（盖章） |  |  | 填表日期：2019年3月1日
隐患单位名称 | 蕉岭县鸿鑫烟花爆竹专营有限公司
隐患单位地址 | 长潭镇 |  | 隐患单位 负责人 | 徐德辉（公司负责人）
隐患整改 责任人 | 徐德辉 |  | 联系电话 | 13825991898
隐患成因 和现状 | 仓库北面两边墙角下陷，下雨时渗水入墙角，存在地陷或房屋倒塌的安全隐患。
隐患可能 引发的后果 | 容易引发安全生产事故，造成人员伤亡和财产损失。
目前主要 防范措施 | 限期整改
隐患整改计划 | 主要措施 | 1.加强隐患附近的安全巡逻管控，设置安全警示标牌，提醒行人；2、拆除下陷的围墙，夯实地基，重新砌墙。
| 整改资金预算 | 约为7.2万元
| 完成整改时限 | 预计2019年3月31日前完成
| 应急预案制订情况 | 已制订
负责挂牌督办的县（市、区）领导姓名、职务 | 陈德志（县委常委、常务副县长）
说明：本表各项必须填齐，内容简实，经县（市、区）政府主要负责人和分管领导确认、安委办盖章后，于每月5日前报市安委办。联系电话：2302613，传真：2298555，电子邮箱：mzab@163.com。
政府主要负责人（签名）： |  |  | 政府分管领导（签名）：
审核人： 填表人： 张燕妮 联系电话：7873831